## Slide 1
GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Supervisión e Interventoría
Grupo de Contratos y Convenios

## Slide 2
NORMATIVIDAD
MARCO LEGAL
Ley 80 de 1993.
Ley 1150 de 2007.
Decreto Ley 019 de 2012.
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
Ley 1882 de 2018
Decreto 1082 de 2015.
Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado- G-EFSICE-02 expedida por Colombia Compra Eficiente.
Resolución 3034 de 2019. Adopta el Manual de Supervisión e Interventoría

## Slide 3
SUPERVISIÓN
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, realizado por un funcionario del Ministerio de Cultura cuando no requiera de conocimientos especializados.
No obstante, cuando la complejidad del contrato o convenio, o las necesidades del servicio, lo ameriten, el Ministerio de Cultura podrá contratar personal externo de apoyo a la supervisión, mediante contrato de prestación de servicios.

## Slide 4
INTERVENTORÍA
La interventoría consiste en el seguimiento técnico tendiente a garantizar que el contrato se cumpla en las condiciones pactadas

## Slide 5
CONCURRENCIA INTERVENTOR Y SUPERVISOR
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato.
Si concurren la entidad debe establecer las funciones u obligaciones de para cada uno.

## Slide 6
OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN
O INTERVENTORÍA
CONTROLAR
SOLICITAR
EXIGIR
COLABORAR
ABSOLVER
PREVENIR
OBJETIVOS

## Slide 7
FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.
Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

## Slide 8
CALIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
El supervisor debe ser una persona idónea para desarrollar las labores propias de esta actividad, está encargado de vigilar y controlar, en forma permanente, que el contrato se ejecute cabal y oportunamente.
La dependencia que solicita el contrato indicará qué funcionario cuenta con el perfil para ejercer la supervisión dependiendo la naturaleza del contrato, su objeto y complejidad.
La designación del supervisor de un contrato o convenio se realizará desde la elaboración de los estudios o documentos previos, y en todo caso antes de la suscripción del acta de inicio os suscritos por el Ministerio.

## Slide 9
FUNCIONES
Funciones Administrativas: El interventor o supervisor efectuará el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito.
Funciones Técnicas: El interventor o supervisor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumplan con las especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos correspondientes.

## Slide 10
Funciones Financieras: Según sea el caso el interventor o supervisor ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del marco del contrato suscrito. Funciones Legales: El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente.
FUNCIONES

## Slide 11
LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN
Ordenar cambios de calidad de las obras, bienes o servicios, o de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos en los contratos, sin la debida aprobación del ordenador del gasto a través de otrosí.
Recibir a satisfacción, bienes, obras o servicios que no correspondan al objeto o condiciones contractuales.
Demorar u omitir la proyección o suscripción oportuna de las actas de inicio, recibo parcial o total de obras, bienes o servicios, así como la de liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato respectivo.
Aprobar modificaciones de contratos tales como modificación de obligaciones, derechos, especificaciones, suspensiones, reanudaciones, prórrogas, bienes o servicios adicionales o complementarios, las cuales son de competencia exclusiva del Ordenador del Gasto

## Slide 12
LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN
5. Autorizar la ejecución del contrato o de sus actividades, fuera de los términos establecidos para ello, sin haberse suscrito la modificación del contrato o convenio o los acuerdos legalmente permitidos.
6. Tramitar modificaciones contractuales cuando el plazo de ejecución se encuentre vencido.
7. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato.
8. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
9. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.

## Slide 13
LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN
10. Transar o conciliar diferencias sin las autorizaciones respectivas.
11. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
12. Coadministrar los recursos o coejecutar actividades del contrato si no está facultado legal y contractualmente para ello.
13. Terminado el contrato, exigir o requerirle al contratista desarrollar actividades contractuales sin que se encuentren amparadas ya sea por otro si o por un nuevo contrato debidamente celebrado.
14. Las demás prohibidas por la ley o reglamentos.

## Slide 14
RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR
Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su contrato de interventoría.
Será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando éste efectivamente se presente.

## Slide 15
ACTAS DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
ACTA DE INICIACIÓN: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor, en el cual se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades, registrando la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución del contrato.
ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento suscrito entre el contratista, interventor o supervisor y ordenador del gasto, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución de este (y por tanto su plazo), por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Su suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara del Contrato.
ACTA DE REINICIO: Documento suscrito entre el contratista, interventor o supervisor y ordenador del gasto, por el cual se reanuda la ejecución de los trabajos después de una suspensión

## Slide 16
ACTAS DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
ACTA DE INTERVENTORÍA: Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio: cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos intermedios, entre otros.
ACTA DE RECIBO FINAL: Documento en el cual se deja constancia del recibo por parte del contratante, del objeto contratado.
ACTA DE RECIBO PARCIAL: Documento de corte parcial de cuentas entre las Partes, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista a la fecha del acta y de los pagos realizados hasta el momento por la entidad

## Slide 17
ACTAS DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento de balance final del contrato, suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista, los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las Partes, saldo a favor o en contra del Contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando la relación contractual.

## Slide 18
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Tenga en cuenta la fecha a partir de la cual fue designado como supervisor/interventor, pues esta determinará el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal.
2. Solicite copia del contrato y de la propuesta o cotización que lo soporta, así como de los pliegos de condiciones o documento equivalente. Lo anterior con el fin de definir claramente las obligaciones que podrá exigirle al contratista.
3. Conozca el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Cultura.
4. Verifique, que el contrato cuente con registro presupuestal y todos los requisitos previos al inicio de actividades: garantías aprobadas, licencias, permisos, diseños, aprobaciones, cronogramas.
5. Todas las instrucciones que imparta al contratista deben constar por escrito.

## Slide 19
RECOMENDACIONES GENERALES
6. Organice una carpeta de Supervisión o interventoría en la que lleve un registro de sus gestiones y de las comunicaciones y actos administrativos que hayan afectado la ejecución del contrato.
7. Remita copia de todas las comunicaciones dirigidas al contratista con cada informe de supervisión, inspección o interventoría con el fin de que repose en la carpeta principal de contrato (archivo).
8. Recuerde, que toda modificación, adición, prórroga, otrosí o cesión solo puede ser autorizada por el ordenador del gasto, a través del documento idóneo para el efecto.
9. Proyecte el Acta de liquidación, previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista. Recuerde la liquidación del contrato genera un paz y salvo para las partes, que posteriormente no será objeto de controversia jurídica

## Slide 20
GRACIAS